## Slide 1: Beredskapsbygging - Grensesnitt Operatør - NOFO

## Slide 2: Beredskapsbygging
Utgangspunktet for orienteringen er leteboring. Prosessen er direkte overførbar til feltutvikling og produksjon
Gjennom hele prosessen er NOFOs hovedfokus å ha en rådgiverrolle
  Beredskapsløsninger
  Diskutere analyseresultater med operatør og konsulentselskap
    Operativ og miljøfaglig tilnærming
    Diskutere metoder for bekjempning inkludert mekanisk oppsamling, overvåking og dispergering
  Bistå med råd og innspill i forbindelse med søknad om utslippstillatelse
Formell beredskapsbestilling fra operatør foreligger først når oljevernplanen er mottatt
Oljevernplanen sendes NOFO senest 3 uker før oppstart

## Slide 3: Beredskapsbygging
6 – 9 måneder
Operatørselskap
NOFO
Lisenseier
HMS / miljø avd
Beredskaps avd
HMS / miljø avd
HMS / miljø avd
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Prospektmøte
  Foreløpige nøkkeldata
  Mulige særskilte beredskapsbehov
  Opprette profilkort hos NOFO på brønn
Operatør sender Søknad om utslippstillatelse til Miljødirektoratet
Operatør utarbeider oljevernplan
  Beredskapsbestilling
  Beramme operativ status
  NOFO kvitterer for mottak av oljevernplan
Verifikasjon av oljevernplan
  Operativ status oljevernplan
  NOFO utarbeider rapport
Operatør utarbeider miljørisiko- og beredskapsanalyse
  Ressursbehov og responstider
  Særskilte behov og alternative løsninger

## Slide 4: Beredskapsbygging
Prospektmøte operatør-NOFO 6-9 mnd. før oppstart
Foreløpige nøkkeldata
Mulige særskilte beredskapsbehov
Operatørselskap
Lisenseier
NOFO
Beredskapsbygging
Presentere prospektet
Avdekke mulige beredskapsmessige utfordringer

## Slide 5: Eksempel : Informasjon om aktivitet
Ønskede nøkkeldata til prospektmøte så langt disse er tilgjengelige:
Forventet borestart
Okt – des 20XX
Posisjon
660 14,15’ N – 0100 02,78’ Ø
Havdyp
    245 m.
Avstand til land
38nm (70 km)
Forventet oljetype
    Norne
Dimensjonerende rate
        4000 - 5000 m3/d overflate
Kortest drivtid (95pct)
14 døgn
Særskilt forventet beredskapsbehov
    1.NOFO system innen 2 timer
Eksempel

## Slide 6: Beredskapsbygging
Særskilte behov og alternative løsninger
Ressursbehov og responstider
Operatør utarbeider beredskapsanalyse
Operatørselskap
HMS/miljøavdeling
NOFO
Beredskapsbygging
Avklare sannsynlige beredskapsbehov
Synliggjøre mulige beredskapsløsninger

## Slide 7: Beredskapsbygging
Operatør sender
Søknad om utslippstillatelse til Miljødirektoratet
Operatørselskap
HMS/miljøavdeling
NOFO
Beredskapsbygging
Utkast til søknad
Rådgiving

## Slide 8: Beredskapsbygging
Operatørselskap
HMS/miljøavdeling
NOFO
Beredskapsbygging
Formell bestilling: Etablere oljevernberedskap
Kvittering på mottak av plan, og etablert oljevernberedskap
Operatør utarbeider oljevernplan
  Beredskapsbestilling
  Beramme operativ status
  Kvittering for mottak

## Slide 9: Beredskapsbygging
Operatør utarbeider oljevernplan
  Beramme operativ status
  NOFO kvitterer for mottak av oljevernplan

## Slide 10: Beredskapsbygging
Verifikasjon av oljevernplan
  Operativ status
  NOFO utarbeider rapport
Operatørselskap
Beredskapsavdeling
NOFO
Beredskapsbygging
Arrangerer operativ status hos NOFO med involverte parter. Går igjennom oljevernplanen.
Verifiserer oljevernressursene som situasjonen og oljevernplanen krever, etter føringer og ordre fra operatør
NOFO rapporterer til operatør med operativ status

## Slide 11: Beredskapsbygging
6 – 9 måneder
Operatørselskap
NOFO
Lisenseier
HMS / miljø avd
Beredskaps avd
HMS / miljø avd
HMS / miljø avd
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Beredskaps- bygging
Prospektmøte
  Foreløpige nøkkeldata
  Mulige særskilte beredskapsbehov
  Opprette profilkort hos NOFO på brønn
Operatør sender Søknad om utslippstillatelse til Miljødirektoratet
Operatør utarbeider oljevernplan
  Beredskapsbestilling
  Beramme operativ status
  NOFO kvitterer for mottak av oljevernplan
Verifikasjon av oljevernplan
  Operativ status oljevernplan
  NOFO utarbeider rapport
Operatør utarbeider miljørisiko- og beredskapsanalyse
  Ressursbehov og responstider
  Særskilte behov og alternative løsninger